|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу Министерства образования и науки Мурманской области  от 17.07.2017 № 1185 |

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Мурманской области в 2017/2018 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат исполнения** |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Мурманской области. | июль-август 2017 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОИ, ИРО | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА-9 и ГИА-11, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2017/2018 учебный год  Принятие мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качества подготовки выпускников  Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества общего образования |
| 2. | Подготовка аналитических материалов в Рособрнадзор по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | до 10 августа 2017 |
| 3. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ПК) по форме, предоставленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | до 10 августа 2017 |
| 4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Мурманской области с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год | 29 августа 2017 |
| 4.1. | Совещание со специалистами муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО), по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 4.2. | Участие специалистов Министерства образования и науки Мурманской области (далее – Министерство), Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), ГАУДПО МО «Институт развития образования» (далее - ИРО) в работе совещаний МОУО | август-сентябрь 2017 |
| 4.3. | Заседание коллегии Министерства «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2016/2017 учебном году и задачах на 2017/2018 учебный год» | сентябрь 2017 |
| *Вариативная часть* | | | | |
| 1. | Издание сборников «Статистика основных результатов ЕГЭ в Мурманской области в 2017 году», «Статистика основных результатов ОГЭ в Мурманской области в 2017 году» | июль-август 2017 | Ковшира И.А., Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОИ, ИРО | Внесение необходимых изменений и дополнений в планы работы по повышению качества образования МОУО, ОО |
| 2. | Издание сборника «Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ-2017» | сентябрь 2017 |
| 3. | Подготовка аналитических материалов предметных комиссий (далее – ПК) «Совершенствование качества преподавания общеобразовательных предметов на основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году» | сентябрь 2017 |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем, среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче по обязательным учебным предметам ГИА-9, ГИА-11 в дополнительные сроки (сентябрь):  - анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 с целью выявления пробелов в знаниях выпускников;  - разработка индивидуальных планов работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем, среднем общем образовании;  - организация индивидуальных занятий по ликвидации пробелов в знаниях (предметных дефицитов);  - организация работы психологической службы (консультации психолога, тренинги). | до 22 сентября 2017 | МОУО,  ОО | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на ГИА-9 и ГИА-11 образовательных цензов |
| 2. | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов аналитических отчетов:  - «Развитие качества биологического образования в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»;  - «Развитие качества математического образования» в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»;  - «Развитие качества образовательной деятельности по истории и обществознанию в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»;  - «Развитие качества образовательной деятельности по иностранному языку в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»;  - «Развитие качества образовательной деятельности по русскому языку и литературе в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»;  - «Развитие качества химического образования в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»;  - «Развитие качества образовательной деятельности по информатике в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»;  - «Развитие качества географического образования в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»;  - «Развитие качества физического образования в условиях введения и реализации ФГОС общего образования». | до 15 сентября 2017 | ИРО | Совершенствование образовательной деятельности в системе повышения квалификации |
| *Вариативная часть* | | | | |
| 1. | Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, направленных на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в части методики преподавания тем, вызвавших наибольшие затруднения у учащихся; формирования и развития универсальных учебных действий учащихся, учебной мотивации. | сентябрь 2017 | ИРО | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности  Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов  Корректировка содержания и технологий обучения школьников |
| 2. | Внесение изменений в программы повышения квалификации, направленных на усиление практической направленности (включение практических занятий по вопросам применения эффективных методик преподавания предметов, методики выполнения заданий повышенного уровня сложности, обучения учащихся, испытывающих затруднения при изучении предметов) | сентябрь 2017 | ИРО |
| 3. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей-предметников ОО, работающих в сложных социальных условиях, для учителей-предметников, работающих с детьми с высокими образовательными потребностями | сентябрь 2017 | ИРО |
| 4. | Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников ОО, работающих в сложных социальных условиях:  - «Формирование и развитие навыков смыслового чтения у учащихся»;  - «Эффективные стратегии обучения в условиях реализации ФГОС общего образования» | октябрь –ноябрь 2017 | ИРО |
| 5. | Проведение курсов для руководителей и заместителей руководителей ОО, работающих в сложных социальных условиях | октябрь 2017- март 2018 | ИРО |
| 6. | Проведение обучающих вебинаров, семинаров, практикумов, мастер-классов «Эффективная система подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11» для учителей-предметников с учетом особенностей 2018 года | октябрь 2017 – апрель 2018 | ИРО |
| 7. | Организация стажировок педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, на базе общеобразовательных организаций с устойчивыми результатами по итогам ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2017 - март 2018 | ИРО |
| 8. | Обеспечение методического сопровождения (консультирования) по вопросам повышения качества общего образования, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи, на основе предметно-содержательного анализа результатов государственной итоговой аттестации «Трудные вопросы ГИА-9 и ГИА-11» | сентябрь 2017-май 2018 | ИРО |
| 9. | Обновление методических писем о преподавании учебных предметов в 2017/2018 учебном году с учетом результатов ГИА | август 2017 | ИРО |
| 10. | Проведение заседаний учебно-методических объединений учителей общеобразовательных организаций «Совершенствование качества преподавания на основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11» | сентябрь 2017 | ИРО |
| 11. | Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Мурманской области в 2017/2018 учебном году | сентябрь 2017,  в течение года | МОУО,  ОО |
| 12. | Реализация проекта поддержки школ с устойчиво низкими образовательными результатами, работающих в сложных социальных условиях | в течение года | Министерство |
| 13. | Грантовая поддержка школ, реализующих инновационные проекты, направленные на повышение качества образования | январь-февраль 2018 | Министерство |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Мурманской области в 2017/2018 учебном году | | Карпенко Н.Н., Ковшира И.А., Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ, ИРО, МОУО  ИРО, МОУО | Подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Порядка |
| 1.1. | - постановления Правительства Мурманской области об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2017/2018 учебном году | октябрь 2017 | Принятие постановления Правительства Мурманской области |
| 1.2. | - Положения о государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ГЭК);  - состава ГЭК | ноябрь 2017 | Формирование и утверждение состава ГЭК |
| 1.3. | - Порядка проведения итогового сочинения (изложения);  - инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС);  - инструкции для участников итогового сочинения (изложения);  - инструкции для руководителя ППС;  - инструкции для технического специалиста ППС;  - инструкции для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения);  - инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения);  - сценария действий членов комиссии в аудитории | октябрь-ноябрь 2017 | Обеспечение организационных условий проведения итогового сочинения (изложения) |
| 1.4. | - Положения о конфликтной комиссии Мурманской области,  *-* инструкции по организации работы конфликтной комиссии Мурманской области  - состава конфликтной комиссии Мурманской области (далее – КК) | январь 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ,  ИРО, МОУО | Формирование и утверждение состава КК |
| 1.5. | - Положения о предметной комиссии,  - инструкции по организации работы предметной комиссии (далее – ПК)  - составов ПК | февраль-апрель 2018 | Формирование и утверждение составов ПК ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |
| 1.6. | - инструкции для участников основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) | февраль-март 2018 | Разработка и утверждение инструкций ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |
| 1.7. | - сценария действий организаторов, проводящих ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в аудитории ППЭ | февраль-март 2018 | Разработка и утверждение сценариев ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |
| 1.8. | Подготовка проектов приказов об утверждении: | | Формирование и утверждение: |
| - списка пунктов регистрации выпускников прошлых лет (далее -ВПЛ) | октябрь 2017 | списка пунктов регистрации ВПЛ |
| - правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и назначении лиц, ответственных за формирование РИС | октябрь 2017 | правил формирования РИС, ответственных за формирование РИС |
| - организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Мурманской области (далее – ОТС) | август 2017 | ОТС |
| - комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетности ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2017 | состава комиссии |
| - форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА-9 и ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | январь 2018 | Утверждение:  форм заявлений |
| - форм удостоверения общественного наблюдателя | январь 2018 | форм удостоверений |
| - транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее – ЭМ) | февраль 2018 | транспортной схемы доставки ЭМ |
| - состава ПК | февраль-апрель 2018 | состава ПК |
| - списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому | февраль-март 2018 | списка ППЭ |
| - руководителей ППЭ | февраль- март 2018 | состава руководителей ППЭ |
| - состава организаторов и работников ППЭ | февраль-март 2018 | состава организаторов и работников ППЭ |
| 1.9. | Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и репетиционных экзаменов: | | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З. | Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком  Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам |
| - апробация устной части по русскому языку в 9 классах | в соответствии с графиком Рособрнадзора |
| - апробация устной части по иностранным языкам |
| - апробация печати контрольно-измерительных материалов в ППЭ |
| - репетиционный экзамен по русскому языку (ЕГЭ) | февраль 2017 |
| - репетиционный экзамен по математике (ЕГЭ профильный уровень) | март 2017 |
| - репетиционный экзамен по математике (ОГЭ) | апрель 2018 |
| - сочинение для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций Мурманской области в 2018 году | апрель 2018 |
| 1.10. | Подготовка проектов нормативных правовых и инструктивных методических документов об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке материалов и результатов итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | декабрь 2017 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности при работе с ЭМ |
| 2. | Обновление методических рекомендаций по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | декабрь 2017-март 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З. | Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком |
| *Вариативная часть* | | | | |
|  | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | октябрь 2017 - май 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З. |  |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Мурманской области, в том числе на: | | Карпенко Н.Н.,  Ковшира И.А.,  Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ | Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2017/2018 учебном году, осуществлять за счет ассигнований, предусмотренных Министерству образования и науки Мурманской области Законом Мурманской области от 23.12.2016 № 2083-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2017 год, плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию мероприятий государственной  программы Мурманской области «Развитие образования» |
| - оплату лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, РЦОИ, членов конфликтной и предметных комиссий); | август 2017 |
| - видеонаблюдение; |
| - каналы связи; |
| - дооборудование РЦОИ, ППЭ:  - приобретение сканеров, принтеров;  - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров | январь-март 2018 |
| - обновление электронных подписей; | январь-февраль 2018 |
| - оснащение ППЭ системами подавления мобильной связи | январь-март 2018 |
| 2. | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с нормативными документами РФ и федеральными законами:  - по аттестации автоматизированной информационной системы ГИА;  - по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в 2018 году (включая репетиционные мероприятия и итоговое сочинение (изложение);  - по организационно-технологическому обеспечению (приобретение расходных материалов и комплектующих, канцелярских товаров);  - по оказанию услуг в области информационных технологий по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов;  - по поставке оборудования для блокировки сотовой связи | январь 2018  февраль 2018  февраль 2018  март 2018  апрель 2018 | ИРО |
| 3. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | январь-июнь 2018 | ИРО |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 11, на региональном уровне: | | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ИРО, РЦОИ, МОУО | Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, обеспечить соблюдение информационной безопасности, порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, прав участников |
| - уполномоченных представителей и членов ГЭК; | ноябрь 2017, март–апрель 2018 |
| - руководителей ППЭ; |
| - организаторов ППЭ; |
| - технических специалистов ППЭ, РЦОИ; |
| - членов конфликтной комиссии | март 2018 |
| - общественных наблюдателей | март, май 2018 | Повышение эффективности работы общественных наблюдателей |
| 2. | Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | март- апрель 2018  март-апрель 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ИРО | Готовность экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности, провести проверку экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания |
| 3. | Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в эксперты предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |
| *Вариативная часть* | | | | |
| 1. | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне | сентябрь 2017 – апрель 2018 | ИРО, МОУО | Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, персональной ответственности за выполнение работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2. | Обучение председателей, зам. председателей предметных комиссий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ «Организация работы предметной комиссии» | ноябрь 2017 | ИРО |
| 3. | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2017, март-апрель 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ИРО, РЦОИ |
| 4. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий ГЭК Мурманской области, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) | по графику ФИПИ | ИРО |
| 5. | Разработка и корректировка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | сентябрь – октябрь 2017, март 2018 | ИРО |
| 6. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. | март-май 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОИ |
| 1. **Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 И ГИА-11** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года: | | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ, МОУО | Обеспечение прав участников ГИА-9 и ГИА-11 |
| - определение мест регистрации на сдачу ГИА-11 | июль 2017 |
| - определение пункта проведения экзамена | июль 2017 |
| - заказ экзаменационных материалов | до 10 августа 2017 |
| - утверждение составов руководителей, работников ППЭ | до 10 августа 2017 |
| - сбор заявлений; | с 7 по 21 августа 2017 |
| - проведение ГИА-9 и ГИА-11 – 9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | с 5 по 22 сентября 2017 |
| 2. | Планирование работы РЦОИ: | | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., ИРО, РЦОИ | Повышение эффективности подготовки к  ГИА-9 и ГИА-11 |
| - определение государственного областного учреждения, на которое будут возложены функции РЦОИ;  - назначение руководителя РЦОИ;  - утверждение Положения о РЦОИ;  - утверждение Инструкций по организации работы РЦОИ;  - утверждение списка лиц, привлекаемых к исполнению функций РЦОИ;  - утверждение должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11;  - утверждение Положения об информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 и ГИА-11;  - назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 и ГИА-11;  - назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-9 и ГИА-11 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, включая подготовку к выдаче экзаменационных материалов уполномоченным представителям/членам ГЭК сотрудниками ГЦСС Управления специальной связи по Мурманской области, прием от уполномоченных представителей/членов ГЭК и учет экзаменационных материалов;  - утверждение списка помещений, используемых при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11;  - утверждение списка сотрудников, привлекаемых к процедурам обработки экзаменационных материалов | октябрь 2017 |
| - получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ОГЭ, ГВЭ | в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОИ,  МОУО |
| - организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |
| - формирование и выдача уведомлений участников ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2017 март, май 2018 |
| - обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам | сентябрь 2017  март-апрель 2018,  май-июнь 2018 |
| - формирование и выдача свидетельств о результатах ГИА-9 | сентябрь 2017 июнь 2018 | РЦОИ,  МОУО |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа: | до 1 февраля/  1 марта 2018 года | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ, МОУО | Предупреждение ЕГЭ-туризма в Мурманской области: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса |
| - выпускников ОО текущего года; |
| - обучающихся и выпускников СПО; |
| - выпускников прошлых лет; |
| - лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году (предыдущие годы); |
| - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |
| 4. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755: | | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ, МОУО | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем  числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в общеобразовательных организациях и в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, проходящих  государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  Обеспечение  качества информации, загруженной в РИС |
| - сведения о Министерстве, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года; | ноябрь-декабрь 2017, 01.02.2018, 01.03.2018 (в зависимости от сроков регистрации) |
| - сведения об участниках ГИА-9 и ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 и ГИА-11, сведения о форме ГИА-9 и ГИА-11 |
| - отнесение участника ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |
| - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники, общественные наблюдатели), реквизиты приказа Министерства. Сведения об уполномоченных представителях/ членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | январь -февраль,  март-апрель, май 2018 |
| - наличие допуска к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2 дней со дня принятия решения |
| - сведения о членах ПК | не позднее 2 недель до экзамена |
| - распределение участников, сведения о заказе экзаменационных материалов (далее – ЭМ) (только для технологии печати КИМ в ППЭ и иностранным языкам с устной частью)    - сведения о заказе ЭМ по традиционной технологии изготовления | декабрь 2017, февраль 2018 (в зависимости от этапа) |
| - отнесение участников ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; | ноябрь 2017 |
| - распределение участников проведения ГИА-9 и ГИА-11, работников ППЭ, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | за 2 недели до этапа ГИА-9 и ГИА-11 |
| - назначение экспертов ПК на экзамены | не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до начала экзамена |
| - сведения о полученных ЭМ | не позднее 1 суток до экзамена |
| - сведения об автоматизированном распределении участников ГИА-9 и ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена |
| - сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | от 3 до 6 дней после проведения экзамена |
| - сведения об использовании ЭМ | в течение суток со дня проведения экзамена |
| - сведения о результатах обработки ИС(И) | не позднее 3 недель после проведения |
| - результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11:  по русскому языку  по математике      по математике: профильный уровень  базовый уровень  по остальным предметам  по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки | не позднее 6 календарных дней (далее –дн.) после проведения экзамена  не позднее 4 дн.  не позднее 3 дн.  не позднее 4 дн.  не позднее 3 дн. после проведения соответствующего экзамена | Своевременная обработка решений КК через модуль обработки апелляций  Мониторинг своевременности и достоверности сведений, внесенных в РИС по МОУО |
| - сведения о поданных участниками ГИА-9 и ГИА-11 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции |
| - результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения КК |
| 4.1. | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394) (далее - Порядок ГИА-9) и с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400) (далее - Порядок ГИА-11) и графиками, утвержденными ФГБУ «ФЦТ» (далее - Графики ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: | январь-февраль 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ, МОУО |
| - списка ППЭ; |
| - аудиторий ППЭ |
| - распределение участников проведения ГИА-9 и ГИА-11, работников ППЭ, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | за 2 недели до этапа ГИА-9 и ГИА-11 |
| - назначение экспертов ПК на экзамены | не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до начала экзамена |
| 5. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, утверждение их в соответствии с Порядком ГИА-9 и Порядком ГИА-11 и Графиками ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: | | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ | Обеспечение своевременного внесения в РИС достоверной информации о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| - уполномоченных представителей и членов ГЭК; | февраль-март 2018 |
| - руководителей ППЭ; |
| - организаторов ППЭ; |
| - ассистентов; |
| - медицинских работников; |
| - технических специалистов ППЭ; |
| - членов ПК; |
| - членов КК |
| 6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - в основной срок;  - в дополнительные сроки | декабрь 2017, февраль, май 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ, МОУО | Обеспечение проведения ИС(И) в соответствии с нормативными документами |
| - внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2017 |
| - отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)), ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; | ноябрь 2017 |
| - отнесение участников проведения ИС(И), ГИА-11 к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования; | ноябрь 2017 – январь 2018 |
| - получение, передача комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) в образовательные организации | декабрь 2017, февраль, май 2018 |
| 7. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в аудиториях и сканирования в ППЭ | январь-март 2018 | РЦОИ | Обеспечение готовности к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ГЦСС Управлением специальной связи по Мурманской области, Министерством здравоохранения Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области:  - проведение заседаний Рабочей группы по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена в Мурманской области;  - проведение совещаний по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 с МОУО, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с участием представителей ПАО «Ростелеком», УМВД по Мурманской области | октябрь 2017 – июнь 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОИ, ИРО | Обеспечение адресной доставки ЭМ, медицинского сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, охраны правопорядка на территории и в ППЭ, Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 9. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | декабрь 2017, февраль, май 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОИ, ПАО Ростелеком | Обеспечение подключения систем видеонаблюдения |
| 10. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка в части обеспечения:  - доступности ППЭ, в том числе (в случае необходимости) на дому, и аудиторий со специальной рассадкой;  - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;  - наличия медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам в период сдачи экзаменов | март-июнь 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОИ | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА-9 и ГИА-11  Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества  нарушений,  прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 11. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (далее – ОН):  - создание региональной базы данных ОН;  - обучение ОН с последующим тестированием | январь - март, май 2018 |
| *Вариативная часть* | | | | |
|  | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | По графику Рособрнадзора | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОИ, МОУО | Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, участников ГИА-11 |
|  | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» |
|  | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») |
| 4. | Техническое дооснащение РЦОИ И ППЭ:  - приобретение сканеров, принтеров;  - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров;  - сохранение не менее 97% аудиторий в онлайн трансляции;  - обеспечение металлодетекторами 100% ППЭ;  - обеспечение адресной доставки экзаменационных материалов в ППЭ ГЦСС Управления специальной связи по Мурманской области;  - внедрение новых технологий при проведении ГИА-9 и ГИА-11;  - оборудование ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | январь-март 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ, МОУО | Обеспечение технической готовности РЦОИ и ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5. | Обеспечение функционирования регионального ситуационного центра Министерства для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | Сентябрь 2017  март-апрель, май-июнь 2018 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З., РЦОИ | Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 И ГИА-11** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей) ведение официальных сайтов Министерства, информационной поддержки ГИА в Мурманской области: | постоянно  до 31 декабря 2017 | Карпенко Н.Н.,  Ковшира И. А.,  Ахметшина С.И,  Решетова О.З.,  РЦОИ, ИРО,  МОУО, ОО | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования  Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11  Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11  Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества  нарушений Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам |
| 1.1. | - размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; |
| 1.2. | - о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11; |
| 1.3. | - о сроках и местах подачи апелляций; | не позднее чем за 2 месяца до начала экзаменов |
| 1.4. | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11. |
| 2. | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «горячих линий» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018/2018 учебном году: | не реже 1 раза  в месяц |
| - участие в тематических передачах по местному телевидению и радио; |
| - подготовка публикаций в СМИ; |
| - проведение пресс-конференций |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2017 –май 2018 |
| 5. | Организация и проведение региональных и муниципальных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018/2018 учебном году | ноябрь 2017 – апрель 2018 |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | ноябрь 2017 –июнь 2018 |
| 7. | Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Решетова О.З., РЦОИ |
| *Вариативная часть* | | | | |
| 1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | ноябрь 2017 –июнь2018 | Ахметшина С.И,  Решетова О.З.,  РЦОИ, ИРО,  МОУО, ОО | Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11  Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества  нарушений |
| 2. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь-апрель 2018 |
| 3. | Обеспечение МОУО нормативными правовыми и инструктивными документами федерального и регионального уровней по проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно |
| 4. | Тиражирование и размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов  Подготовка брошюр, памяток для участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) | январь-март 2018  сентябрь-октябрь 2017 |
| 5. | Организация работы стобалльников прошлых лет с выпускниками текущего года | январь-май 2018 |
| 6. | Организация и проведение акций «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!» | апрель - июнь 2018 |
| 7. | Организация и проведение акции «100 баллов для победы» | март-апрель 2018 |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 И ГИА-11** | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:  - анализ муниципальных планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА в Мурманской области в 2017/2018 учебном году;  - мониторинг размещения информационных материалов по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций (не менее 1 раза в квартал);  - мониторинг работы муниципальных «горячих линий». | в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Сергеева И.А.,  Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  ИРО, РЦОИ, МОУО | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА-9 и ГИА-11  Составление графиков контроля за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ  Пресечение нарушений и коррупционных действий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь-декабрь 2017, январь-июнь 2018 |
| 2.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС |
| 2.2. | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2017, март–апрель 2018 |
| 2.3. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне:  - муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования;  - общеобразовательных организаций | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.4. | Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.5. | Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтных комиссиях | в период проведения ГИА-9 И ГИА-11 |
| 2.6. | Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, наличия металлодетекторов, приборов подавления мобильной связи | март, май 2018 | Сергеева И.А.,  Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОИ | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| *Вариативная часть* | | | | |
|  | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Ахметшина С.И.,  Решетова О.З.,  РЦОИ | Обеспечение взаимодействия со СМИ |